## Sheet1
SỐ TT | TÊN CÔNG TÁC XÂY LẮP | ĐƠN VỊ | KL THEO HĐ |  |  | KL THEO TT |  |  | KL PS GIẢM |  | KL PS TĂNG |  | GHI CHÚ
|  |  | KL | Đơn giá | TT | KL | Đơn giá | TT | KL | TT | KL | TT
NHÀ XƯỞNG
1 | Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu>1, đất cấp I | M3 | 175.89 | 157313 | 27669783.57 | 175.89 | 157313 | 27669783.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đắp đất đào móng công trình bằng thủ công độ chặt yêu cầu K=0,85 | M3 | 117.26 | 124076 | 14549151.76 | 117.26 | 124076 | 14549151.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cắt đầu cọc | cái | 164 | 91683 | 15036012 | 164 | 91683 | 15036012 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gia công đầu cọc | cái | 164 | 218411 | 35819404 | 164 | 218411 | 35819404 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bê tông lót móng, đá 4x6 mac100 chiều rộng<=250cm | M3 | 8.52 | 1283592 | 10936203.84 | 15.3 | 1283592 | 19638957.6 | 0 | 0 | 6.78 | 8702753.76 | Lót bó nền 226x0,3x0,1
6 | Bê tông móng đá 1x2 mác 250, rộng<=250cm | M3 | 57.848 | 1795808 | 103883901.184 | 57.848 | 1795808 | 103883901.184 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bê tông xà dầm, giắng nhà, đá 1x2 mác 250 | M3 | 117.29 | 2327897 | 273039039.13 | 111.606 | 2327897 | 259807272.582 | 5.684 | 13231766.548 | 0 | 0 | 0,1x0,2x284,2
8 | Bê tông cột, đá 1x2 mác 250, tiết diện<=0,1m, cao <=4m | M3 | 9.887 | 2654775 | 26247760.425 | 9.887 | 2654775 | 26247760.425 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bê tông nền, đá 1x2 mác 250 83x33x0,1 | M3 | 273.9 | 1788057 | 489748812.3 | 393.9 | 1788057 | 704315652.3 | 0 | 0 | 120 | 214566840 | 80x30x0,05
10 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật (BT đổ tại chỗ) | 100M2 | 3.0333 | 16065408 | 48731202.0864 | 3.0333 | 16065408 | 48731202.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng (BT đổ tại chỗ) | 100M2 | 12 | 21613723 | 259364676 | 10.8632 | 21613723 | 234794195.6936 | 1.1368 | 24570480.3064 | 0 | 0 | 284,2x0,4/100
12 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật (BT đổ tại chỗ) | 100M2 | 1.32 | 17821387 | 23524230.84 | 2.5865 | 17821387 | 46095017.4755 | 0 | 0 | 1.2665 | 22570786.6355
13 | SX lắp dựng cất thép móng | tấn | 29.304 | 21993359 | 644493392.136 | 29.304 | 21993359 | 644493392.136 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SX lắp dựng cất thép xà dầm, giằng cao <=4m | tấn | 16.456 | 23112893 | 380345767.208 | 16.0001 | 23112893 | 369808599.2893 | 0.4559 | 10537167.9187 | 0 | 0
15 | SX lắp dựng cất thép cột, trụ cao <=4m | tấn | 1.977 | 22795827 | 45067349.979 | 2.221 | 22795827 | 50629531.767 | 0 | 0 | 0.244 | 5562181.788
16 | SX lắp dựng cất thép bệ máy, đường kính <=10mm | tấn | 35.5392 | 22329835 | 793584472.032 | 35.5392 | 22329835 | 793584472.032 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Đấp cát nền móng công trình 2400x0,3 | M3 | 750.8 | 118811 | 89203298.8 | 750.8 | 118811 | 89203298.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Trải PVC chống thấm | 100M3 | 27.39 | 682496 | 18693565.44 | 27.39 | 682496 | 18693565.44 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19, dày <=10cm, cao<=4m, vữa ximang mác 75 | M3 | 19.8 | 2600494 | 51489781.2 | 27.84 | 2600494 | 72397752.96 | 0 | 0 | 8.04 | 20907971.76 | Bó nền hè 232x0,2x0,6
20 | xây tường bằng gạch ống 8x8x19, vữa ximang mac 75 | M3 | 105.6 | 1537033 | 162310684.8 | 315.9445 | 1537033 | 485617122.6685 | 0 | 0 | 210.3445 | 323306437.8685
21 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 726 | 81113 | 58888038 | 414.958 | 81113 | 33658488.254 | 311.042 | 25229549.746 | 0 | 0
22 | Lát nền sàn gạch ceramic 400x400mm, vữa mác 75 | M2 | 2106 | 187552 | 394984512 | 1530.55 | 100000 | 153055000 | 575.45 | 241929512 | 0 | 0
23 | Ốp gạch vào tường cột, gạch 25x40 | M2 | 1320 | 302602 | 399434640 | 1866 | 120000 | 223920000 | 0 | 175514640 | 546 | 0
24 | Bả bằng matit vào tường | M2 | 1452 | 83662 | 121477224 | 335.558 | 83662 | 28073453.396 | 1116.442 | 93403770.604 | 0 | 0
25 | Sơn tường ngoài nhà, đã bả bằng sơn Sunrise, 1 lót, 2 phủ | M2 | 1452 | 59365 | 86197980 | 335.558 | 29710 | 9969428.18 | 1116.442 | 76228551.82 | 0 | 0
26 | Láng granito nền sàn | M2 | 96 | 443907 | 42615072 | 621.8725 | 443907 | 276053555.8575 | 0 | 0 | 525.8725 | 233438483.8575
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 4617335954.7304 |  |  | 4785745971.4568 |  | 660645438.9431 |  | 829055455.6695
KHỐI VĂN PHÒNG
1 | Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu>1, đất cấp I | M3 | 152.4016 | 157313 | 23974752.9008 | 152.4016 | 157313 | 23974752.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lắp đất móng | M3 | 101.6011 | 124076 | 12606258.0836 | 101.6011 | 124076 | 12606258.0836 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Đóng cọc tràm | 100M | 68.45 | 1206690 | 82597930.5 | 68.45 | 1206690 | 82597930.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bê tông lót móng, đá 4x6 mac100 | M3 | 6.896 | 1283592 | 8851650.432 | 9.456 | 1283592 | 12137645.952 | 0 | 0 | 2.56 | 3285995.52
5 | Bê tông lót móng đá 1x2 mác 200, rộng <=250cm | M3 | 19.7512 | 1684611 | 33273088.7832 | 19.7512 | 1684611 | 33273088.7832 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bê tông xà dầm, giắng nhà, đá 1x2 mác 200 | M3 | 15.7469 | 2216701 | 34906168.9769 | 15.7469 | 2216701 | 34906168.9769 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bê tông cột, đá 1x2 mác 250, tiết diện<=0,1m, cao <=4m | M3 | 3.267 | 2543579 | 8309872.593 | 3.267 | 2543579 | 8309872.593 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bê tông seno đá 1x2 mác 200 | M3 | 8.8182 | 2261508 | 19942429.8456 | 8.8182 | 2261508 | 19942429.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn móng | 100M2 | 0.6844 | 16065408 | 10995165.2352 | 0.6844 | 16065408 | 10995165.2352 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng | 100M2 | 2.9309 | 21613723 | 63347660.7407 | 2.9309 | 21613723 | 63347660.7407 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật | 100M2 | 1.1358 | 17821387 | 20241531.3546 | 1.1358 | 17821387 | 20241531.3546 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn sê nô | 100M2 | 1.7662 | 17572894 | 31037245.3828 | 1.7662 | 17572894 | 31037245.3828 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SX lắp dựng cất thép móng | tấn | 0.5811 | 24512504 | 14244216.0744 | 0.5811 | 24512504 | 14244216.0744 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SX lắp dựng cất thép xà dầm, giằng | tấn | 1.7214 | 25684686 | 44213618.4804 | 1.7214 | 25684686 | 44213618.4804 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SX lắp dựng cất thép cột, trụ | tấn | 0.6894 | 25367620 | 17488437.228 | 0.6894 | 25367620 | 17488437.228 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SX lắp dựng cất thép sê nô | tấn | 0.6151 | 27010598 | 16614218.8298 | 0.6151 | 27010598 | 16614218.8298 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Bê tông nền, đá 1x2 mác 200 | M3 | 20.3 | 1676247 | 34027814.1 | 20.3 | 1676247 | 34027814.1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lát nền sàn gạch nhám ceramic 400x400mm, vữa mác 75 | M2 | 13.65 | 200476 | 2736497.4 | 10.92 | 100000 | 1092000 | 2.73 | 1644497.4 | 0 | 0
19 | Lát nền sàn gạch ceramic 400x400mm, vữa mác 75 | M2 | 21 | 187552 | 3938592 | 21 | 100000 | 2100000 | 0 | 1838592 | 0 | 0
20 | Lát nền sàn gạch thạch anh KT 600x600 vữa mác 75 | M2 | 168.35 | 424279 | 71427369.65 | 184.73 | 100000 | 18473000 | 0 | 52954369.65 | 16.38 | 0
21 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch 250x400 | M2 | 48 | 287331 | 13791888 | 124.746 | 120000 | 14969520 | 0 | 0 | 76.746 | 1177632
22 | SX xà gồ thép | tấn | 0.9891 | 29502844 | 29181263.0004 | 1.1417 | 29502844 | 33683396.9948 | 0 | 0 | 0.1526 | 4502133.9944
23 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0.9891 | 1748576 | 1729516.5216 | 1.1417 | 1748576 | 1996349.2192 | 0 | 0 | 0.1526 | 266832.6976
24 | Lợp mái tole sóng vuông cách nhiệt dày 0.45mm | 100M2 | 2.156 | 16515504 | 35607426.624 | 2.156 | 26515504 | 57167426.624 | 0 | 0 | 0 | 21560000
25 | Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, vữa ximang mac 75 | M3 | 32.799 | 1537033 | 50413145.367 | 33.912 | 1537033 | 52123863.096 | 0 | 0 | 1.113 | 1710717.729
26 | Làm trần thạch cao | M2 | 182 | 191935 | 34932170 | 0 | 191935 | 0 | 182 | 34932170 | 0 | 0
27 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 655.98 | 81113 | 53208505.74 | 655.98 | 81113 | 53208505.74 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Láng sê nô vửa mác 75 | M2 | 50.468 | 57407 | 2897216.476 | 50.468 | 57407 | 2897216.476 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Đắp phào kép, vữa mác 75 | M | 68.2 | 81305 | 5545001 | 68.2 | 81305 | 5545001 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Đắp phào đơn, vữa mác 75 | M | 68.2 | 64868 | 4423997.6 | 68.2 | 64868 | 4423997.6 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Quét flinkote chống thấm mái, se nô, ô văng | M2 | 136.788 | 47287 | 6468294.156 | 136.788 | 47287 | 6468294.156 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Trải PVC chống thấm | 100M2 | 2.03 | 682496 | 1385466.88 | 2.03 | 682496 | 1385466.88 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Trát tường, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 676.58 | 81113 | 54879433.54 | 672.731 | 81113 | 54567229.603 | 3.849 | 312203.937 | 0 | 0
34 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa mác 75 | M2 | 136.788 | 76892 | 10517902.896 | 136.788 | 76892 | 10517902.896 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Bả matic vào tường | M2 | 813.358 | 83662 | 68047156.996 | 758.178 | 83740 | 63489825.72 | 55.18 | 4557331.276 | 0 | 0
36 | Sơn tường ngoài nhà, đã bả bằng sơn Sunrise, 1 lót, 2 phủ | M2 | 813.358 | 59365 | 48284997.67 | 758.178 | 29710 | 22525468.38 | 55.18 | 25759529.29 | 0 | 0
37 | Lắp đặt ống PVC 90 | 100M | 0.48 | 14072168 | 6754640.64 | 0.48 | 14072168 | 6754640.64 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Lắp đặt co PVC 90 | cái | 8 | 44770 | 358160 | 8 | 44770 | 358160 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19, dày <=10cm, cao<=4m, vữa ximang mác 75 | M3 |  |  | 0 | 7.68 | 2602936 | 19990548.48 | 0 | 0 | 7.68 | 19990548.48
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 983200701.698 |  |  | 913695868.566 |  | 121998693.553 |  | 52493860.421
KHU PHỤ TRỢ I
1 | Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu>1, đất cấp I | M3 | 125.4838 | 157460 | 19758679.148 | 125.4838 | 157460 | 19758679.148 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đắp đất đào móng công trình bằng thủ công độ chặt yêu cầu K=0,85 | M3 | 83.656 | 124194 | 10389573.264 | 83.656 | 124194 | 10389573.264 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Đóng cọc tràm | M3 | 61.75 | 1207823 | 74583070.25 | 61.75 | 1207823 | 74583070.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bê tông lót móng, đá 4x6 mác 100 chiều rộng <=250cm | M3 | 5.678 | 1284797 | 7295077.366 | 9.038 | 1284797 | 11611995.286 | 0 | 0 | 3.36 | 4316917.92
5 | Bê tông móng đá 1x2 mác 200, rộng<=250cm | M3 | 14.7072 | 1686193 | 24799177.6896 | 14.7072 | 1686193 | 24799177.6896 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bê tông xà dầm , giằng nhà, đá 1x2 mác 200 | M3 | 15.309 | 2218781 | 33967318.329 | 15.309 | 2218781 | 33967318.329 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bê tông cột, đá 1x2 mác 200, tiết diện<=0,1m, cao <=4m | M3 | 2.6027 | 2545968 | 6626390.9136 | 2.6027 | 2545968 | 6626390.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bê tông seno đá 1x2 mác 200 | M3 | 6.16 | 2263632 | 13943973.12 | 6.16 | 2263632 | 13943973.12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn móng | 100M2 | 0.6386 | 16080494 | 10269003.4684 | 0.6386 | 16080494 | 10269003.4684 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SXLD , tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng | 100M2 | 2.9556 | 21634016 | 63941497.6896 | 2.9556 | 21634016 | 63941497.6896 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật | 100M2 | 0.6776 | 17838122 | 12087111.4672 | 0.6776 | 17838122 | 12087111.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SXLD , tháo dỡ ván khuôn seno | 100M2 | 1.19 | 17589393 | 20931377.67 | 1.19 | 17589393 | 20931377.67 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sản xuất lắp dựng cốt thép móng | Tấn | 0.3749 | 21961313 | 8233296.2437 | 0.3749 | 21961313 | 8233296.2437 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng | Tấn | 2.5288 | 23134596 | 58502766.3648 | 2.5288 | 23134596 | 58502766.3648 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sản xuất lắp dựng cốt thép cột | Tấn | 0.898 | 22817232 | 20489874.336 | 0.898 | 22817232 | 20489874.336 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sản xuất lắp dựng cốt thép se no | Tấn | 0.4782 | 24461752 | 11697609.8064 | 0.4782 | 24461752 | 11697609.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19, dày <=10cm, cao<=4m, vữa ximang mác 75 | M3 | 6.852 | 2602936 | 17835317.472 | 6.852 | 2602936 | 17835317.472 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, vữa ximang mac 75 | M3 | 39.2395 | 1538476 | 60369029.002 | 39.2665 | 1538476 | 60410567.854 | 0 | 0 | 0.027 | 41538.852
19 | Trát tường chiều dày trát 1,5 cm, vữa mác 75 | M2 | 337.605 | 81190 | 27410149.95 | 352.865 | 81190 | 28649109.35 | 0 | 0 | 15.26 | 1238959.4
20 | Trát se no vữa mác 75 | M2 | 118.32 | 76963 | 9106262.16 | 118.32 | 76963 | 9106262.16 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Láng se no chiều dầy 3cm, vữa mác 75 | M2 | 32.016 | 60916 | 1950286.656 | 32.016 | 60916 | 1950286.656 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Đắp phào kép, vữa mác 75 | Mét | 34.8 | 81382 | 2832093.6 | 34.8 | 81382 | 2832093.6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Đắp phào đơn, vữa mác 75 | Mét | 34.8 | 64929 | 2259529.2 | 34.8 | 64929 | 2259529.2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Quét flinkote chống thấm mái, se nô, ô văng | M2 | 76.56 | 47332 | 3623737.92 | 76.56 | 47332 | 3623737.92 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Sản xuất xà gồ thép | Tấn | 0.9834 | 29530547 | 29040339.9198 | 0.9834 | 29530547 | 29040339.9198 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Lắp dựng xà gồ thép | Tấn | 0.9834 | 1750217 | 1721163.3978 | 0.9834 | 1750217 | 1721163.3978 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Lợp mái tole sóng vuông dày 0.45mm | 100M2 | 2.262 | 16531011 | 37393146.882 | 2.262 | 16531011 | 37393146.882 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Làm trần thạch cao | M2 | 208.8 | 192116 | 40113820.8 | 0 | 192116 | 0 | 208.8 | 40113820.8 | 0 | 0
29 | Bê tông nền, đá 1x2 ,mác 200 | M3 | 25.404 | 1677821 | 42623364.684 | 25.404 | 1677821 | 42623364.684 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Đắp cát nền móng công trình | M3 | 66.12 | 195422 | 12921302.64 | 66.12 | 195422 | 12921302.64 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Trải PVC chống thấm | 100M2 | 2.436 | 683138 | 1664124.168 | 2.436 | 683138 | 1664124.168 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Lát nền gạch thạch anh kích thước gạch 600x600mm, vữa mác 75 | M2 | 30 | 424678 | 12740340 | 30 | 100000 | 3000000 | 0 | 9740340 | 0 | 0
33 | Lát nền, sàn, gạch ceramic 400x400mm, vữa mác 75 | M2 | 217.08 | 187728 | 40751994.24 | 217.08 | 100000 | 21708000 | 0 | 19043994.24 | 0 | 0
34 | Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch 250x400 mm | M2 | 464.22 | 302887 | 140606203.14 | 464.22 | 120000 | 55706400 | 0 | 84899803.14 | 0 | 0
35 | Bả bằng matit vào tường | M2 | 455.925 | 83740 | 38179159.5 | 456.465 | 83740 | 38224379.1 | 0 | 0 | 0.54 | 45219.6
36 | Sơn tường ngoài nhà, đã bả bằng sơn Sunrise, 1 nước lót, 2 nước phủ | M2 | 455.925 | 59420 | 27091063.5 | 456.465 | 29710 | 13561575.15 | 0 | 13529488.35 | 0.54 | 0
37 | Lắp đặt ống PVC 90 | 100M | 0.3 | 14085381 | 4225614.3 | 0.3 | 14085381 | 4225614.3 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Lắp đặt co PVC 90 | Cái | 5 | 44813 | 224065 | 5 | 44813 | 224065 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 952197905.2579 |  |  | 790513094.4999 |  | 167327446.53 |  | 5642635.772
KHU PHỤ TRỢ II
1 | Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu>1, đất cấp I | M3 | 219.3204 | 157313 | 34501950.0852 | 211.8506 | 157313 | 33326853.4378 | 7.4698 | 1175096.6474 | 0 | 0
2 | Lấp đất móng | M3 | 146.2136 | 124076 | 18141598.6336 | 141.2337 | 124076 | 17523712.5612 | 4.9799 | 617886.0724 | 0 | 0
3 | Đóng cọc tràm | 100M | 109.6 | 1206690 | 132253224 | 106 | 1206690 | 127909140 | 3.6 | 4344084 | 0 | 0
4 | Bê tông lót mỏng, đá 4x6 mác 100 | M3 | 9.924 | 1283592 | 12738367.008 | 16.466 | 1283592 | 21135625.872 | 0 | 0 | 6.542 | 8397258.864
5 | Bê tông móng, đá 1x2 mác 200, rộng <= 250cm | M3 | 28.216 | 1684611 | 47532983.976 | 27.396 | 1684611 | 46151602.956 | 0.82 | 1381381.02 | 0 | 0
6 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 mác 200 | M3 | 24.6174 | 2216701 | 54569415.1974 | 23.7484 | 2216701 | 52643102.0284 | 0.869 | 1926313.169 | 0 | 0
7 | Bê tông cột, đá 1x2 mác 200, tiết diện<=0,1m, cao <=4m | M3 | 3.2491 | 2543579 | 8264342.5289 | 3.078 | 2543579 | 7829136.162 | 0.1711 | 435206.3669 | 0 | 0
8 | Bê tông seno đá 1x2 mác 200 | M3 | 12.9024 | 2261508 | 29178880.8192 | 5.9454 | 2261508 | 13445569.6632 | 6.957 | 15733311.156 | 0 | 0
9 | SXLD , tháo dỡ ván khuôn mỏng | 100M2 | 1.1682 | 16065408 | 18767609.6256 | 1.1217 | 16065408 | 18020568.1536 | 0.0465 | 747041.472 | 0 | 0
10 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng | 100M2 | 3.2162 | 21613723 | 69514055.9126 | 3.1038 | 21613723 | 67084673.4474 | 0.1124 | 2429382.4652 | 0 | 0
11 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật | 100M2 | 0.8664 | 17821387 | 15440449.6968 | 0.8208 | 17821387 | 14627794.4496 | 0.0456 | 812655.2472 | 0 | 0
12 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn se no | 100M2 | 2.4528 | 17572894 | 43102794.4032 | 2.3652 | 17572894 | 41563408.8888 | 0.0876 | 1539385.5144 | 0 | 0
13 | Sản xuất lắp dựng cốt thép móng | Tấn | 1.4698 | 21993359 | 32325839.0582 | 1.4165 | 21993359 | 31153593.0235 | 0.0533 | 1172246.0347 | 0 | 0
14 | Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm | Tấn | 3.712 | 23112893 | 85795058.816 | 3.5625 | 23112893 | 82339681.3125 | 0.1495 | 3455377.5035 | 0 | 0
15 | Sản xuất lắp dựng cốt thép cột | Tấn | 1.095 | 22795827 | 24961430.565 | 1.0523 | 22795827 | 23988048.7521 | 0.0427 | 973381.8129 | 0 | 0
16 | Sản xuất lắp dựng cốt thép se no | Tấn | 1.0525 | 24438803 | 25721840.1575 | 1.0149 | 24438803 | 24802941.1647 | 0.0376 | 918898.9928 | 0 | 0
17 | Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19, dày <=10cm, cao<=4m, vữa ximang mác 75 | M3 | 6.57 | 2600494 | 17085245.58 | 7.16 | 2600494 | 18619537.04 | 0 | 0 | 0.59 | 1534291.46
18 | Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, vữa ximang mac 75 | M3 | 46.2688 | 1537033 | 71116672.4704 | 45.8289 | 1537033 | 70440531.6537 | 0.4399 | 676140.8167 | 0 | 0
19 | Trát tường chiều dày trát 1,5 cm, vữa mác 75 | M2 | 528.76 | 81113 | 42889309.88 | 530.74 | 81113 | 43049913.62 | 0 | 0 | 1.98 | 160603.74
20 | Trát xà dầm, vữa mác 75 | M2 | 522.2 | 105194 | 54932306.8 | 513.52 | 105194 | 54019222.88 | 8.68 | 913083.92 | 0 | 0
21 | Trát se no vữa mác 75 | M2 | 252 | 76892 | 19376784 | 243 | 76892 | 18684756 | 9 | 692028 | 0 | 0
22 | Láng se no chiều dầy 3cm, vữa mác 75 | M2 | 84 | 60860 | 5112240 | 81 | 60860 | 4929660 | 3 | 182580 | 0 | 0
23 | Đắp phào kép, vữa mác 75 | Mét | 83 | 81305 | 6748315 | 80 | 81305 | 6504400 | 3 | 243915 | 0 | 0
24 | Đắp phào đơn, vữa mác 75 | Mét | 83 | 64868 | 5384044 | 80 | 64868 | 5189440 | 3 | 194604 | 0 | 0
25 | Quét flinkote chống thấm mái, se nô, ô văng | M2 | 168 | 47287 | 7944216 | 162 | 47287 | 7660494 | 6 | 283722 | 0 | 0
26 | Sản xuất xà gồ thép | Tấn | 1.8243 | 29584362 | 53970751.5966 | 1.7584 | 29584362 | 52021142.1408 | 0.0659 | 1949609.4558 | 0 | 0
27 | Lắp dựng xà gồ thép | Tấn | 1.8243 | 2401505 | 4381065.5715 | 1.7584 | 2401505 | 4222806.392 | 0.0659 | 158259.1795 | 0 | 0
28 | Lợp mái bằng tôn múi dày 0,45mm | 100M2 | 4.648 | 16515504 | 76764062.592 | 4.48 | 26515504 | 118789457.92 | 0.168 | 0 | 0 | 42025395.328
29 | Làm trần thạch cao | M2 | 415 | 191935 | 79653025 | 0 | 191935 | 0 | 415 | 79653025 | 0 | 0
30 | Bê tông nền, đá 1x2 mác 200 | M3 | 51.46 | 1676247 | 86259670.62 | 49.6 | 1676247 | 83141851.2 | 1.86 | 3117819.42 | 0 | 0
31 | Trải PVC chống thấm | 100M2 | 4.98 | 682496 | 3398830.08 | 4.8 | 682496 | 3275980.8 | 0.18 | 122849.28 | 0 | 0
32 | Lát nền, sàn, gạch ceramic 400x400mm, vữa mác 75 | M2 | 506.3 | 187552 | 94957577.6 | 488 | 100000 | 48800000 | 18.3 | 46157577.6 | 0 | 0
33 | Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch 250x400 mm | M2 | 515.18 | 302602 | 155894498.36 | 513.95 | 120000 | 61674000 | 1.23 | 94220498.36 | 0 | 0
34 | Bả bằng matit vào tường | M2 | 780.76 | 83662 | 65319943.12 | 775.01 | 83662 | 64838886.62 | 5.75 | 481056.5 | 0 | 0
35 | Sơn tường nhà đã bả bằng sơn Sunrise, 1 nước lót, 2 nước phủ | M2 | 780.76 | 59365 | 46349817.4 | 775.01 | 29710 | 23025547.1 | 5.75 | 23324270.3 | 0 | 0
36 | Lắp đặt ống PVC 90 | 100M | 0.6 | 14072168 | 8443300.8 | 0.6 | 14072168 | 8443300.8 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Lắp đặt co PVC 90 | Cái | 10 | 44770 | 447700 | 10 | 44770 | 447700 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 1559239216.9537 |  |  | 1321324080.0393 |  | 290032686.3064 |  | 52117549.392
HỒ NƯỚC 80 M3
1 | Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu>1, đất cấp I | M3 | 123.3024 | 157313 | 19397070.4512 | 123.3024 | 157313 | 19397070.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bể nước: 5.7x6.4x2.6x1.3
2 | Lấp đất móng | M3 | 41.1008 | 124076 | 5099622.8608 | 41.1008 | 124076 | 5099622.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Đóng cọc tràm vào đất cấp I, chiều dài cọc >2.5m | 100M | 42.625 | 1206690 | 51435161.25 | 42.625 | 1206690 | 51435161.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bê tông lót móng , đá 4x6 mác 200 | M3 | 3.648 | 1283592 | 4682543.616 | 3.648 | 1283592 | 4682543.616 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 mác 200 | M3 | 4.644 | 2216701 | 10294359.444 | 4.644 | 2216701 | 10294359.444 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bê tông cột, đá 1x2 mác 200, tiết diện<=0,1m, cao <=4m | M3 | 2 | 2543579 | 5087158 | 2 | 2543579 | 5087158 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bê tông tường đá 1x2 mác 200, dày <=45cm, cao <=4m | M3 | 24.95 | 2522566 | 62938021.7 | 24.95 | 2522566 | 62938021.7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bê tông sàn mái đá 1x2 mác 200 | M3 | 2.958 | 1944442 | 5751659.436 | 2.958 | 1944442 | 5751659.436 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng D5: 2x0.8x2.5/100 | 100M2 | 0.5378 | 21613723 | 11623860.2294 | 0.5378 | 21613723 | 11623860.2294 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật | 100M2 | 0.4 | 17821387 | 7128554.8 | 0.4 | 17821387 | 7128554.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn tường | 100M2 | 1.7678 | 16155898 | 28560396.4844 | 1.7678 | 16155898 | 28560396.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn sàn | 100M2 | 0.2958 | 17179470 | 5081687.226 | 0.2958 | 17179470 | 5081687.226 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SXLD cốt thép xà dầm, giằng 1099,12/1000 | tấn | 1.0991 | 23112893 | 25403380.6963 | 1.0991 | 23112893 | 25403380.6963 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SXLD cốt thép cột | tấn | 0.4998 | 22795827 | 11393354.3346 | 0.4998 | 22795827 | 11393354.3346 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SXLD cốt thép hồ nước | tấn | 4.4956 | 24438803 | 109867082.7668 | 4.4956 | 24438803 | 109867082.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SXLD cốt thép sàn | tấn | 0.5681 | 22736885 | 12916824.3685 | 0.5681 | 22736885 | 12916824.3685 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 147.2 | 81113 | 11939833.6 | 147.2 | 81113 | 11939833.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Trát trụ, cột vữa mác 75 | M2 | 28.8 | 149196 | 4296844.8 | 28.8 | 149196 | 4296844.8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Trát xà dầm, vữa mác 75 | M2 | 53.78 | 105194 | 5657333.32 | 53.78 | 105194 | 5657333.32 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Trát trần, vữa mác 75 | M2 | 59.16 | 144019 | 8520164.04 | 59.16 | 144019 | 8520164.04 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Láng bể nước dầy 2cm, vữa mác 75 | M2 | 29.58 | 57407 | 1698099.06 | 29.58 | 57407 | 1698099.06 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Lát nền, sàn, gạch ceramic 400x400mm, vữa mác 75 | M2 | 34.1 | 187552 | 6395523.2 | 34.1 | 187552 | 6395523.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch 250x400 | M2 | 103.18 | 274407 | 28313314.26 | 103.18 | 274407 | 28313314.26 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Quét flinkote chống thấm mái, se nô, ô văng | M2 | 68.2 | 47287 | 3224973.4 | 68.2 | 47287 | 3224973.4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Bả bằng matit vào tường | M2 | 90.72 | 83662 | 7589816.64 | 90.72 | 83662 | 7589816.64 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Sơn tường ngoài nhà, đã bả bằng sơn Sunrise, 1 lót, 2 phủ | M2 | 90.72 | 59365 | 5385592.8 | 90.72 | 29710 | 2695291.2 | 0 | 2690301.6 | 0 | 0
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 459682232.784 |  |  | 456991931.184 |  | 2690301.6 |  | 0
NHÀ XE
1 | Đào đất móng | M3 | 18.4041 | 230428 | 4240819.9548 | 18.4041 | 230428 | 4240819.9548 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đào đất đà kiềng | M3 | 1.3 | 201625 | 262112.5 | 19.448 | 201625 | 3921203 | 0 | 0 | 18.148 | 3659090.5
3 | Lấp đất móng, đà kiềng | M3 | 12.7026 | 124076 | 1576087.7976 | 18.752 | 124076 | 2326673.152 | 0 | 0 | 6.0494 | 750585.3544
4 | Đóng cọc tràm |  | 8.8 | 1206690 | 10618872 | 8.8 | 1206690 | 10618872 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 | M3 | 1.089 | 1283592 | 1397831.688 | 8.569 | 1283592 | 10999099.848 | 0 | 0 | 7.48 | 9601268.16
6 | Bê tông móng đá 1x2 mác 200, rộng <=250cm | M3 | 5.687 | 1684611 | 9580382.757 | 5.687 | 1684611 | 9580382.757 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 mác 200 | M3 | 3 | 2216701 | 6650103 | 9.72 | 2216701 | 21546333.72 | 0 | 0 | 6.72 | 14896230.72
8 | Bê tông nền, đá 1x2 mác 200 | M3 | 39.16 | 1676247 | 65641832.52 | 30 | 1676247 | 50287410 | 9.16 | 15354422.52 | 0 | 0
9 | Đắp cát nền móng công trình | M3 | 90 | 195237 | 17571330 | 183 | 118811 | 21742413 | 0 | 0 | 93 | 4171083
10 | Xây tường bằng gạch ống thẻ 4x8x19, hày <=10cm,cao <=4m, vữa xi măng 75 | M3 | 2.88 | 2142036 | 6169063.68 | 0 | 2142036 | 0 | 2.88 | 6169063.68 | 0 | 0
11 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 28.8 | 81113 | 2336054.4 | 4.488 | 81113 | 364035.144 | 24.312 | 1972019.256 | 0 | 0
12 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn móng | 100M2 | 0.3597 | 16065408 | 5778727.2576 | 0.3597 | 16065408 | 5778727.2576 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng | 100M2 | 0.3 | 21613723 | 6484116.9 | 0.3 | 21613723 | 6484116.9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SXLD cốt thép móng | tấn | 0.2516 | 21940712 | 5520283.1392 | 0.5032 | 21940712 | 11040566.2784 | 0 | 0 | 0.2516 | 5520283.1392
15 | SXLD cốt thép xà dầm, giằng | tấn | 0.7021 | 23112893 | 16227562.1753 | 0.7021 | 23112893 | 16227562.1753 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trải PVC chống thấm | 100M2 | 3.5 | 682496 | 2388736 | 3 | 682496 | 2047488 | 0.5 | 341248 | 0 | 0
17 | SXLD cốt thép nền | tấn |  |  | 0 | 0.7412 | 22329835 | 16550873.702 | 0 | 0 | 0.7412 | 16550873.702
18 | Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, vữa ximang mac 75 |  |  |  | 0 | 4.24 | 1537033 | 6517019.92 | 0 | 0 | 4.24 | 6517019.92
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 162443915.7695 |  |  | 200273596.8091 |  | 23836753.456 |  | 61666434.4956
HẦM TỰ HOẠI VP I
1 | Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu>1, đất cấp I | M3 | 9.8553 | 158277 | 1559867.3181 | 15.0696 | 158277 | 2385171.0792 | 0 | 0 | 5.2143 | 825303.7611
2 | Đóng cọc tràm vào đất cấp II, chiều dài cọc >2.5m | 100M |  |  | 0 | 5.775 | 1206690 | 6968634.75 | 0 | 0 | 5.775 | 6968634.75
3 | Đắp dất nền móng công trình bằng thủ công độ chặt yêu cầu K=0.85 | M3 | 6.5707 | 124836 | 820259.9052 | 10.0464 | 124836 | 1254152.3904 | 0 | 0 | 3.4757 | 433892.4852
4 | Bê tông lót móng, đá 4x6 mác 100 chiều rộng <=250cm | M3 | 0.47 | 1285523 | 604195.81 | 0.552 | 1285523 | 709608.696 | 0 | 0 | 0.082 | 105412.886
5 | Bê tông đáy HTH đá 1x2 mác 200, rộng <=250cm | M3 | 0.621 | 1798035 | 1116579.735 | 0.552 | 1798035 | 992515.32 | 0.069 | 124064.415 | 0 | 0
6 | Bê tông đan đá 1x2 mác 200 | M3 | 0.2997 | 2267107 | 679451.9679 | 0.3696 | 2267107 | 837922.7472 | 0 | 0 | 0.0699 | 158470.7793
7 | SXLD cốt thép đan cao <=4m, đường kính <=10mm | tấn | 0.0245 | 24470797 | 599534.5265 | 0.0549 | 24470797 | 1343446.7553 | 0 | 0 | 0.0304 | 743912.2288
8 | Lắp đặt đan HTH | Cái | 4 | 69401 | 277604 | 3 | 69401 | 208203 | 1 | 69401 | 0 | 0
9 | Xây tường bằng gạch thẻ 4x8x19, dày <=10cm, cao<=4m, vữa ximang mác 75 | M3 | 2.38 | 2604470 | 6198638.6 | 3.276 | 2604470 | 8532243.72 | 0 | 0 | 0.896 | 2333605.12
10 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa mác 75 | M2 | 18.1 | 81524 | 1475584.4 | 17.472 | 81524 | 1424387.328 | 0.628 | 51197.072 | 0 | 0
11 | Láng HTH dầy 2cm, vữa mác 100 | M2 | 14.09 | 61795 | 870691.55 | 2.82 | 61793 | 174256.26 | 11.27 | 696435.29 | 0 | 0
12 | Than củi | M3 | 0.0808 | 1535399 | 124060.2392 |  |  |  | 0.0808 | 124060.2392 | 0 | 0
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 14326468.0519 |  |  | 24830542.0461 |  | 1065158.0162 |  | 11569232.0104
HẦM TỰ HOẠI VP II | [7 empty] | 32901264 | 0 | 0 | 0 | 32901264
HẦM TỰ HOẠI KHU PHỤ TRỢ I | [7 empty] | 119905555 | 0 | 0 | 0 | 119905555
HỒ XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [7 empty] | 886969404 | 0 | 0 | 0 | 886969404
PHẦN SAN LẤP NGOÀI DTXD | [7 empty] | 286230000 | 0 | 0 | 0 | 286230000
PHẦN SAN LẤP TRONG DTXD | [7 empty] | 300003882 |  | 0 |  | 300003882
PHÁT SINH KHÁC | [7 empty] | 53183258 |  | 0 |  | 53183258
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 0 |  |  | 1679193363 |  | 0 |  | 1679193363
TỔNG CỘNG CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 8748426395.2454 |  |  | 10172568447.6012 |  | 1267596478.4047 |  | 2691738530.7605